Projeto Observatório Comunitário da Reparação (OCR)

Área(s): Transparência e Controle Social; Educação Popular; Participação Comunitária; Comunicação Cidadã.

Exemplo de OSCs indicadas: Instituto Verde Alagoas, Associação Beneficente Santa Lúcia, Quintal Cultural, CEAMI – Centro de Educação Ambiental e Mobilização Integrada.

Descrição: O projeto propõe a criação de um Observatório Comunitário da Reparação em formato híbrido (presencial e digital) para sistematizar, traduzir e divulgar informações sobre o processo de reparação extrapatrimonial. O objetivo é reduzir as assimetrias de informação e fortalecer o controle social por meio da instalação de hubs de informação em territórios, produção de boletins bimestrais em linguagem simples, micro capacitações de lideranças, e um painel público atualizado trimestralmente.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa História: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social.

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV.

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

As comunidades atingidas pelo desastre da Braskem em Maceió/AL enfrentam uma baixa disponibilidade de informação clara e acessível sobre seus direitos e os passos do processo de reparação. Esta assimetria informacional contribui para a desconfiança em relação às instituições e a baixa participação em espaços de controle social. A ausência de mecanismos eficientes de tradução e divulgação do processo reparatório limita o pleno exercício da cidadania e a capacidade de monitoramento social pelas populações afetadas. A criação do Observatório Comunitário da Reparação (OCR) visa, portanto, promover maior transparência e engajamento, fortalecendo a cidadania e a incidência comunitária.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

| Meta | Atividades Vinculadas |
| --- | --- |
|  | Meta 1: Implantar 3 hubs comunitários de informação. | Diagnóstico participativo, mobilização comunitária, instalação física e divulgação dos hubs. |
|  | Meta 2: Publicar 6 boletins bimestrais em linguagem cidadã. | Coleta de dados, curadoria de conteúdo, design, impressão e distribuição dos boletins. |
|  | Meta 3: Formar 30 lideranças em monitoramento social. | Planejar e executar 4 micro capacitações, construir painel público de indicadores. |

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

Receitas

| Receitas | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 120.000,00 |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 15.000,00 |
| Total |  | 135.000,00 |

Despesas

| Despesas | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Coordenação Técnica e Metodológica | 36.000,00 |
| Oficinas, Materiais e Recursos Pedagógicos | 24.000,00 |
| Registro Audiovisual, Design e Produção de Materiais | 15.000,00 |
| Logística, Transporte e Alimentação (Encontros) | 18.000,00 |
| Exposições, Eventos Públicos e Divulgação | 12.000,00 |
| Comunicação, Relatórios e Infraestrutura Técnica | 15.000,00 |
| Total |  | 120.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

As atividades serão conduzidas por uma equipe técnica e facilitadores locais, contando com o acompanhamento e apoio da coordenação do P3. A execução será pautada na metodologia de Educação Popular e Comunicação Cidadã, garantindo a tradução de informações complexas para linguagem acessível e o protagonismo comunitário. O acompanhamento e aferição das metas ocorrerão bimestralmente, e os resultados serão divulgados à comunidade por meio dos boletins e do painel público, garantindo a transparência e o controle social da execução.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | Implantar 3 hubs comunitários | Número de hubs em funcionamento. | Relatórios fotográficos, atas de inauguração. |
| Meta 2 | Publicar 6 boletins bimestrais | Quantidade de boletins publicados. | Cópias digitais e físicas, registros de distribuição. |
| Meta 3 | Formar 30 lideranças | Número de participantes certificados. | Listas de presença, certificados emitidos. |

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO (12 meses)

| Mês | Atividades Principais | Metas Físicas Previstas | Despesa Estimada (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1-2 | Mobilização comunitária, diagnóstico participativo, instalação e inauguração dos 3 hubs | 3 hubs implantados e em funcionamento | 40.000,00 |
| Mês 3-12 | Operação dos hubs, atendimento contínuo, produção e distribuição de boletins, atualização do painel público | 6 boletins publicados, painel atualizado trimestralmente, registros de atendimento nos hubs | 70.000,00 |
| Mês 4, 6, 8, 10 | Realização de 4 microcapacitações e acompanhamento das lideranças formadas | 30 lideranças capacitadas e certificadas | 10.000,00 |
| Total | Execução de todas as atividades planejadas ao longo de 12 meses | Metas cumpridas conforme planejamento |  | 120.000,00 |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilização e Instalação dos Hubs | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação dos Hubs e Boletins |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Microcapacitações e Acompanhamento |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |