BALCÃO IFNEGÓCIOS SOCIAL – LAGUNA MUNDAÚ
Fortalecimento Institucional das OSCs de Maceió

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

O entorno da Laguna Mundaú, em Maceió, concentra um dos maiores conjuntos de vulnerabilidades socioambientais e institucionais do estado de Alagoas. Além dos impactos históricos da pobreza urbana, da informalidade econômica e da fragilidade das políticas públicas locais, a região foi profundamente atingida pelo desastre socioambiental causado pelo afundamento do solo, que desestruturou comunidades inteiras, rompeu redes de solidariedade, comprometeu territórios de trabalho, moradia e cultura, e produziu danos coletivos que extrapolam qualquer mensuração puramente econômica.

Nesse contexto, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e coletivos comunitários do território tornaram-se, muitas vezes, o único ponto de apoio contínuo para a população atingida. São elas que organizam redes de solidariedade, promovem ações culturais, articulam acesso a direitos, produzem memória e dão sustentação ao tecido social que resiste à fragmentação.

Entretanto, a maioria dessas OSCs atua sob extrema fragilidade institucional: ausência de rotinas administrativas, dificuldade de prestar contas, desconhecimento das plataformas públicas, baixa capacidade de elaborar projetos, captar recursos e dialogar tecnicamente com o Estado e com financiadores. Muitas sequer conseguem acessar editais, emendas parlamentares ou programas públicos por não possuírem os requisitos mínimos de governança, regularidade e planejamento.

O Projeto Balcão IFnegócios Social – Laguna Mundaú nasce justamente para enfrentar esse gargalo estrutural: criar uma porta de entrada permanente, acessível e territorializada para que as OSCs do entorno da Laguna Mundaú possam receber apoio técnico continuado, fortalecer sua institucionalidade e ampliar sua capacidade de atuação e sustentabilidade.

Ao ser sediado no IFAL – Campus Maceió e integrado à política de extensão da instituição, o Balcão transforma o conhecimento técnico da academia em um serviço público de alto impacto social, ancorado no território e orientado pelas demandas reais das organizações comunitárias

2. DESCRIÇÃO DAS METAS E DAS ATIVIDADES

META 1 – Implantar um sistema permanente de diagnóstico institucional das OSCs do território

Atividades vinculadas:

- Construção e aplicação de instrumento de diagnóstico institucional das OSCs (governança, gestão, finanças, projetos, regularidade);

- Entrevistas presenciais e remotas com lideranças;

- Análise documental (estatuto, atas, certidões, projetos existentes);

- Produção de matriz de vulnerabilidade institucional para priorização de atendimentos.

META 2 – Oferecer apoio técnico continuado por meio do Balcão IFnegócios Social

Atividades vinculadas:

- Plantões quinzenais presenciais no IFAL com bolsistas e supervisão docente;

- Atendimentos técnicos individualizados (gestão, projetos, contabilidade básica, prestação de contas);

- Orientação para cadastro e operação em plataformas públicas (TransfereGov, Receita Federal, portais de editais);

- Mentorias técnicas com parceiros institucionais (CRC-AL, OAB, universidades).

META 3 – Capacitar as OSCs por meio de ciclos de formação territorializados

Atividades vinculadas:
Realização das oficinas estruturadas já previstas no modelo do Balcão

- Legislação aplicável às OSCs

- Elaboração de projetos e captação de recursos

- Prestação de contas e transparência

- Planejamento estratégico institucional

- Gestão financeira, fiscal e contabilidade básica

- Acesso e operação do TransfereGov

- Governança, certificações e credenciamentos

META 4 – Produzir uma base pública de materiais e ferramentas de fortalecimento institucional

Atividades vinculadas:

- Elaboração de cartilhas digitais acessíveis;

- Criação de modelos e minutas de documentos;

- Produção de pelo menos 15 vídeos tutoriais;

- Consolidação de um Manual Institucional de Apoio às OSCs.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| Categoria | Descrição | Valor estimado |
| --- | --- | --- |
| Coordenação e docentes | Supervisão técnica e pedagógica | — |
| Bolsistas | Atendimento, diagnósticos e produção de materiais | — |
| Oficinas e formações | Materiais, logística, alimentação | — |
| Plataforma e comunicação | Site, vídeos, cartilhas | — |
| Infraestrutura | Espaço, equipamentos, apoio IFAL | — |

(Os valores podem ser detalhados conforme edital ou fonte financiadora, mantendo a lógica de custeio do modelo do IFAL.)

4. FORMA DE EXECUÇÃO

O Balcão funcionará de forma híbrida e permanente, com:

- Atendimento presencial no IFAL (plantões quinzenais);

- Plataforma digital integrada ao IFAL e à RBCIP, com cadastro, materiais e agenda;

- Atuação articulada com redes locais, universidades e parceiros técnicos;

- Priorização das OSCs mais vulneráveis segundo diagnóstico inicial

5. PARÂMETROS DE AFERIÇÃO

| Meta | Indicador | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Nº de OSCs mapeadas | Relatórios e matrizes |
| Apoio técnico | Nº de atendimentos realizados | Fichas de atendimento |
| Formação | Nº de oficinas e participantes | Listas de presença |
| Materiais | Nº de cartilhas, vídeos e modelos | Plataforma digital |

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Organizado conforme os três eixos do Balcão:

- Meses 1–3: Diagnóstico

- Meses 4–12: Apoio e formação

- Transversal: produção de materiais, monitoramento e atendimento contínuo

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades distribuídas em:

- Diagnóstico → Atendimento → Formação → Produção → Monitoramento
conforme modelo apresentado no PPT do IFAL

Síntese estratégica

O Balcão IFnegócios Social – Laguna Mundaú transforma o IFAL em um hub público de reconstrução institucional, capaz de converter vulnerabilidade em capacidade organizacional, e memória ferida em potência de futuro. Ele não cria dependência: cria autonomia. Não substitui o Estado: fortalece sua relação com a sociedade civil organizada.

Área(s): Saúde Psicossocial; Educação Popular; Formação de Lideranças; Cidadania Digital; Planejamento de Vida.

Exemplo de OSCs indicadas: Instituto Amigos da Periferia, CODEBENTES, Instituto Novo Horizonte, Associação Beneficente Santa Lúcia.

Descrição: As Trilhas de Reconexão de Vida visam reconstruir horizontes de futuro e restaurar a autonomia de pessoas atingidas, por meio de processos formativos integrados que combinam escuta qualificada, planejamento de vida, alfabetização digital e reconhecimento de competências. Cada trilha é composta por 8 a 12 encontros semanais, culminando na produção de um portfólio de vida e apresentação pública na Mostra das Trilhas.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,