15. PROJETO DE PROTEÇÃO E AUTONOMIA – MULHERES LIVRES DA VIOLÊNCIA

Áreas: Proteção de Direitos das Mulheres, Enfrentamento à Violência de Gênero, Assistência Social, Justiça e Autonomia Econômica
OSCs indicadas: Instituto ProHumanos; organizações da sociedade civil com atuação em direitos humanos, proteção social e defesa das mulheres nos territórios atingidos

Descrição:
Implantação de um programa territorial de proteção, acesso à justiça e reconstrução da autonomia para mulheres em situação de violência doméstica nos bairros afetados pelo desastre socioambiental da Braskem em Maceió. O projeto combina busca ativa, acolhimento seguro, acompanhamento psicossocial, orientação jurídica continuada e construção de planos individuais de autonomia, articulando a atuação das OSCs com a rede pública de proteção (CREAS, Defensoria, Delegacia da Mulher e políticas de assistência social) para garantir a ruptura do ciclo de violência e a retomada de trajetórias de vida seguras e autônomas.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE

O desastre socioambiental provocado pela Braskem em Maceió não apenas destruiu casas e territórios: ele desorganizou profundamente as redes de proteção social que historicamente atuavam como barreiras contra a violência doméstica e de gênero. O deslocamento forçado, a perda de vizinhança, a dependência econômica repentina e a insegurança habitacional criaram condições para o agravamento e a invisibilização de situações de violência contra mulheres.

Relatórios do Ministério das Mulheres e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em contextos de desastre, despejo ou deslocamento, há aumento significativo dos casos de violência doméstica, especialmente quando as mulheres perdem autonomia financeira e vínculos comunitários. Em Maceió, defensorias públicas, CREAS e organizações locais relatam aumento da procura por medidas protetivas, mas também elevada desistência, causada pelo medo, pela dependência econômica e pela falta de apoio continuado.

Assim, o maior risco não é apenas a violência em si, mas o aprisionamento estrutural das mulheres em ciclos de violência, nos quais o medo, a pobreza, o isolamento e a ausência de redes de proteção impedem a ruptura.

Este projeto atua exatamente nesse ponto: não como um serviço clínico, mas como um dispositivo de proteção, direitos e reconstrução da autonomia feminina.

2. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

Garantir proteção, acesso à justiça e reconstrução da autonomia social, econômica e relacional de mulheres vítimas de violência doméstica nos territórios atingidos pelo desastre da Braskem.

Objetivos Específicos

- Identificar e acolher mulheres em situação de violência, inclusive aquelas invisibilizadas ou que não acessam os serviços formais.

- Garantir acesso efetivo à proteção legal e institucional.

- Desenvolver planos individuais de autonomia e saída do ciclo de violência.

- Reconstruir redes de apoio comunitárias.

- Formar lideranças locais como pontos de proteção e encaminhamento.

3. METAS E ATIVIDADES

Meta 1 – Proteção imediata

- Acolher e atender 200 mulheres vítimas de violência doméstica.

- Garantir que ao menos 120 mulheres acessem medidas de proteção ou orientação jurídica.

Atividades:

- Busca ativa territorial.

- Acolhimento psicossocial inicial.

- Encaminhamento assistido à Defensoria, Delegacia da Mulher e CREAS.

- Acompanhamento dos processos.

Experiências como o programa “Casa da Mulher Brasileira” mostram que o principal fator de sucesso não é apenas oferecer o serviço, mas acompanhar a mulher durante o processo, evitando desistências e revitimização.

Meta 2 – Reconstrução da autonomia

- Elaborar 150 Planos Individuais de Autonomia.

Atividades:

- Diagnóstico social e econômico.

- Orientação sobre benefícios, renda, trabalho e moradia.

- Articulação com políticas públicas e OSCs.

Meta 3 – Apoio psicossocial voltado à proteção

- Realizar 40 rodas de apoio focadas em autoestima, direitos e reconstrução de vínculos.

- Realizar 150 atendimentos psicossociais com foco na superação da violência.

Atividades:

- Grupos de fortalecimento feminino.

- Atendimento individual focado em trauma, medo e tomada de decisão.

Diferente do Projeto 14, aqui o cuidado psicológico não é clínico-terapêutico, mas instrumento de fortalecimento e ruptura do ciclo de violência.

Meta 4 – Rede comunitária de proteção

- Capacitar 30 lideranças femininas como agentes comunitárias de proteção.

Atividades:

- Formação sobre violência de gênero, direitos, fluxos de denúncia.

- Protocolos comunitários de encaminhamento seguro.

Trilhas de Autonomia e Proteção
Cada mulher atendida terá uma Trilha de Autonomia e Proteção, que organizará de forma integrada as ações de segurança, direitos, renda e fortalecimento pessoal.

Essa trilha incluirá:

- avaliação de risco;

- medidas de proteção;

- metas de autonomia econômica e social; e

- acompanhamento dos encaminhamentos jurídicos e sociais.

Essa metodologia é inspirada nos modelos de acompanhamento individualizado usados pela ONU-Mulheres em programas de superação da violência de gênero em contextos de crise.

4. FORMA DE EXECUÇÃO

O projeto será executado por equipe psicossocial e jurídica, articulada formalmente aos CREAS, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher e rede socioassistencial.

A metodologia é inspirada em modelos de Case Management usados por programas da ONU Mulheres e pelo PNUD em contextos de crise humanitária, onde cada mulher é acompanhada de forma integral até que esteja em situação segura e autônoma.

5. INDICADORES DE RESULTADO

- Número de mulheres protegidas.

- Medidas protetivas solicitadas e mantidas.

- Planos de autonomia elaborados e executados.

- Mulheres que romperam o ciclo de violência.

- Lideranças capacitadas.