Projeto Memórias Vivas da Lagoa Mundaú

Área(s): Cultura, Patrimônio Imaterial, Memória
Exemplo de OSCs indicadas: Federação de Organizações da Cultura Popular e Arte de Alagoas, Coletivo Perambularte
Descrição:
Registro e valorização das memórias afetivas dos territórios impactados, com foco na oralidade, no resgate histórico-cultural e na expressão artística como forma de reparação e reconhecimento simbólico.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

O presente projeto destina-se a atuar nos territórios localizados no entorno da Lagoa Mundaú, em Maceió (AL), regiões que enfrentam múltiplos processos de vulnerabilização social, ambiental e cultural, agravados, nos últimos anos, pelo fenômeno do afundamento do solo, que tem provocado remoções forçadas, perdas materiais e o esgarçamento dos laços comunitários e culturais.

As populações afetadas vivenciam a perda não apenas de moradias, mas também de referências identitárias, afetivas e históricas, uma vez que esses territórios guardam saberes, práticas e memórias que constituem patrimônio imaterial da cidade.
Nesse contexto, torna-se urgente promover ações de resgate, valorização e preservação da memória oral e cultural desses grupos, reforçando o pertencimento e assegurando meios de reparação simbólica e registro histórico desse processo traumático.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

Metas:

- Realizar o registro audiovisual de, no mínimo, 30 relatos de moradores e ex-moradores das comunidades impactadas, com ênfase na oralidade, nas memórias afetivas e nas práticas culturais.

- Produzir uma exposição itinerante, em formato físico e virtual, intitulada "Memórias Vivas da Lagoa Mundaú", com exibição dos relatos e materiais coletados.

- Promover 5 rodas de conversa intergeracionais em espaços comunitários, para partilha de memórias, afetos e reflexões sobre o futuro das comunidades.

- Produzir e disponibilizar gratuitamente um documentário de curta-metragem (20-30 minutos) com a síntese das memórias registradas.

Atividades:

- Pesquisa e mobilização comunitária para identificação dos participantes.

- Captação audiovisual (entrevistas, imagens dos territórios, acervos particulares).

- Edição e organização do material coletado.

- Planejamento e execução da exposição física e virtual.

- Organização e facilitação das rodas de conversa.

- Produção e distribuição do documentário.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Natureza da Receita | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos da parceria pública | 120.000,00 |  |
| Contrapartida da OSC (não financeira - equipe, sede, equipamentos) | — |  |
| Total da Receita | R$ 120.000,00 |  |
| Despesas | Valor (R$) |
| Equipe técnica (coordenação, audiovisual, curadoria, facilitadores) | 60.000,00 |
| Serviços de produção audiovisual (captação, edição, finalização) | 20.000,00 |
| Custos de materiais para exposição (painéis, impressão, montagem) | 10.000,00 |
| Deslocamentos, alimentação e logística das atividades | 10.000,00 |
| Produção gráfica e digital (folders, mídias, website, catálogo) | 8.000,00 |
| Despesas administrativas (contabilidade, apoio jurídico) | 5.000,00 |
| Reserva técnica / imprevistos (até 5%) | 7.000,00 |
| Total das Despesas | R$ 120.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

A execução será coordenada por uma OSC experiente no campo da cultura e do patrimônio imaterial, com atuação reconhecida em Alagoas. As ações serão desenvolvidas em etapas, conforme cronograma detalhado, e envolverão a comunidade em todas as fases do projeto.
A equipe técnica será contratada com critérios de competência e representatividade local, priorizando profissionais e fornecedores da região. As atividades serão realizadas de forma pública e transparente, com ampla divulgação nas comunidades e nos canais oficiais da OSC.

O cumprimento das metas será monitorado mensalmente por meio de relatórios de atividades e cronogramas atualizados, com supervisão da coordenação e acompanhamento contínuo da rede comunitária envolvida.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores de aferição | Forma de comprovação |
| --- | --- | --- |
| 30 relatos registrados | Nº de entrevistas realizadas e arquivadas | Banco de vídeos / Termos de cessão / Relatórios |
| Exposição itinerante realizada | Nº de exposições / Nº de visitantes estimados | Fotos, vídeos, registros de público, releases |
| 5 rodas de conversa realizadas | Nº de eventos / Nº de participantes | Listas de presença, registros fotográficos |
| Documentário finalizado e distribuído | Entrega do produto final / Disponibilização | Link de acesso público / Relatório de entrega |

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) | Categoria de despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Planejamento, mobilização comunitária e definição dos participantes | Definir 30 participantes / Identificar acervos | 15.000,00 | RH / Logística / Comunicação / Coordenação |
| Mês 2 | Início das entrevistas e captação audiovisual | 10 relatos gravados / Imagens de território | 20.000,00 | Equipe técnica / Produção audiovisual |
| Mês 3 | Continuidade da captação audiovisual e coleta de acervo | Mais 10 relatos / Documentação de acervos | 20.000,00 | Equipe técnica / Deslocamento / Alimentação |
| Mês 4 | Finalização das entrevistas / Edição preliminar de materiais | Últimos 10 relatos / 1ª versão audiovisual | 20.000,00 | Equipe técnica / Edição / Comunicação |
| Mês 5 | Produção da exposição (materiais gráficos, montagem, testes digitais) | Exposição pronta para montagem | 25.000,00 | Materiais / Gráfica / Website / Logística |
| Mês 6 | Realização das 5 rodas de conversa / Montagem e abertura da exposição / Documentário finalizado | 5 eventos / Exposição inaugurada / Documentário lançado | 20.000,00 | RH / Logística / Comunicação / Administração |
| Total |  | Metas todas cumpridas conforme planejamento | 120.000,00 | Conforme descrito acima |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e mobilização comunitária | X |  |  |  |  |  |
| Definição dos participantes e identificação de acervos culturais | X |  |  |  |  |  |
| Captação audiovisual (entrevistas / imagens / acervo) |  | X | X | X |  |  |
| Edição e organização do material audiovisual |  |  | X | X |  |  |
| Produção da exposição (materiais gráficos / montagem / website) |  |  |  |  | X |  |
| Realização das rodas de conversa |  |  |  |  |  | X |
| Montagem e abertura da exposição física e virtual |  |  |  |  |  | X |
| Finalização e entrega do documentário |  |  |  |  |  | X |
| Divulgação e comunicação (contínua ao longo do projeto) | X | X | X | X | X | X |
| Relatórios / Prestação de contas |  | X |  | X |  | X |