4. Projeto Mulheres em Rede pela Reparação

Área(s): Gênero, Geração de Renda, Cultura
Exemplo de OSCs indicadas: Associação Mulheres da Terra, Associação dos Moradores do Flexal de Baixo
Descrição:
Rede de apoio a mulheres das comunidades atingidas, com foco na capacitação em direitos, geração de renda solidária e fortalecimento do papel feminino na reconstrução social e cultural dos territórios.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

O município de Maceió/AL, especialmente em bairros como Flexal de Baixo e comunidades vizinhas, sofre os efeitos sociais e econômicos do afundamento do solo, ocasionado por décadas de exploração mineral desordenada, o que gerou remoções forçadas, perda de vínculos comunitários, ruptura das dinâmicas econômicas e grande impacto na saúde mental e na organização das famílias, sobretudo das mulheres.

As mulheres dessas comunidades enfrentam desigualdades agravadas, tanto pela perda de moradia e trabalho quanto pelas limitações no acesso a direitos, informação e políticas públicas de reparação. Muitas delas sustentam seus lares sozinhas e sofrem com o isolamento, a violência e a insegurança econômica.

Diante desse cenário, fortalecer redes comunitárias femininas, promover geração de renda solidária e oferecer suporte para o exercício de direitos torna-se fundamental para a reconstrução social e cultural desses territórios e para o empoderamento das mulheres diretamente atingidas.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

META 1: Criar e consolidar uma rede de apoio formada por mulheres das comunidades atingidas.
Atividades vinculadas:

- Mapeamento de lideranças femininas e agentes comunitárias;

- Criação de comissões locais por bairro;

- Realização de encontros mensais de articulação e escuta.

META 2: Capacitar mulheres em temas relacionados a direitos, economia solidária e cultura local.
Atividades vinculadas:

- Oficinas temáticas sobre direitos das mulheres, direitos sociais e reparação;

- Cursos de qualificação em artesanato, gastronomia e serviços;

- Oficinas culturais (memória, identidade, história das mulheres).

META 3: Implantar ações concretas de geração de renda solidária e fortalecimento comunitário.
Atividades vinculadas:

- Criação de feiras solidárias e exposições;

- Apoio a pequenos empreendimentos coletivos femininos;

- Organização de mostras culturais e artísticas da memória local.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Receitas | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 150.000,00 |  |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 10.000,00 |  |
| Total | 160.000,00 |  |
| Despesas |  | Valor (R$) |
| Coordenação Técnica e Administrativa |  | 30.000,00 |
| Oficinas, Cursos e Materiais Didáticos |  | 35.000,00 |
| Logística, Locomoção e Alimentação (Eventos) |  | 25.000,00 |
| Apoio a Pequenos Empreendimentos |  | 40.000,00 |
| Comunicação e Divulgação |  | 10.000,00 |
| Infraestrutura Básica e Equipamentos |  | 20.000,00 |
| Total |  | 160.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

A execução será realizada diretamente pela OSC proponente (ex: Associação Mulheres da Terra), com apoio de lideranças comunitárias e consultoras especializadas em direitos humanos, gênero e economia solidária. As atividades serão desenvolvidas de forma participativa, priorizando metodologias de construção coletiva e valorização dos saberes locais.

Haverá acompanhamento contínuo das participantes, com registro de frequência, atas das reuniões, relatórios fotográficos e prestação de contas parcial e final. As parcerias com equipamentos públicos (CRAS, escolas, unidades de saúde) e organizações locais reforçarão o alcance das ações.

As metas serão desdobradas em cronogramas trimestrais, e os resultados serão monitorados por meio de indicadores quantitativos e qualitativos.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | 3 comissões de mulheres criadas e ativas | Atas de reuniões, lista de presença |
| Meta 2 | 100 mulheres capacitadas em ao menos 2 temáticas | Relatórios, certificados, fotos |
| Meta 3 | 3 feiras realizadas; 5 grupos apoiados para renda | Registros de eventos, contratos |

Além desses indicadores, serão coletados depoimentos, relatos e registros visuais que permitam demonstrar o impacto das ações no fortalecimento da rede de mulheres e no desenvolvimento da renda solidária.

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) | Categoria de despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Mapeamento de lideranças femininas / Criação de comissões locais | 3 comissões formadas e ativas | 20.000,00 | Coordenação / Comunicação / Locomoção / RH |
| Mês 2 | Planejamento das ações / Encontros mensais de articulação | 2 encontros / Atas e listas de presença | 20.000,00 | Logística / Locomoção / Alimentação |
| Mês 3 | Oficinas temáticas (direitos, cultura, economia solidária) / Capacitação | 4 oficinas / 50 mulheres capacitadas | 30.000,00 | RH / Materiais / Alimentação / Locação |
| Mês 4 | Cursos de qualificação (artesanato, gastronomia, serviços) / Capacitação | 2 cursos / 50 mulheres capacitadas | 30.000,00 | RH / Materiais / Alimentação / Locação |
| Mês 5 | Feiras solidárias / Apoio aos pequenos empreendimentos | 2 feiras / 3 grupos apoiados | 30.000,00 | Apoio a empreendimentos / Logística / Divulgação |
| Mês 6 | Mostras culturais / Encerramento / Avaliação | 1 mostra cultural / 100 mulheres com participação ativa | 30.000,00 | Comunicação / Infraestrutura / Relatórios / Reserva |
| Total |  | Metas todas cumpridas conforme planejamento | 160.000,00 | Conforme descrito acima |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapeamento de lideranças femininas e criação das comissões locais | X |  |  |  |  |  |
| Planejamento e encontros mensais de articulação e escuta | X | X | X | X | X |  |
| Oficinas temáticas (direitos, cultura, economia solidária) |  |  | X |  |  |  |
| Cursos de qualificação (artesanato, gastronomia, serviços) |  |  |  | X |  |  |
| Feiras solidárias e apoio a pequenos empreendimentos |  |  |  |  | X |  |
| Mostras culturais e artísticas |  |  |  |  |  | X |
| Produção e comunicação contínua das ações e resultados | X | X | X | X | X | X |
| Prestação de contas e relatórios |  | X |  | X |  | X |