5. Projeto Ecopedagogia e Reconexão Ambiental

Área(s): Meio Ambiente, Educação, Cultura Popular
Exemplo de OSCs indicadas: SOS Pet Pinheiro, Federação da Cultura Popular
Descrição:
Ações de educação ambiental, reflorestamento simbólico e atividades com escolas e famílias para ressignificação dos vínculos com o território e a natureza, especialmente na área da Lagoa Mundaú e entorno.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

As comunidades situadas no entorno da Lagoa Mundaú, em Maceió/AL, vêm enfrentando não apenas os impactos ambientais diretos do afundamento do solo, mas também a fragilização dos vínculos comunitários com a natureza, a degradação das áreas verdes e o enfraquecimento das práticas culturais e ambientais tradicionais.

O afastamento das populações locais da natureza e a perda do sentimento de pertencimento ambiental agravam problemas sociais e ambientais, incluindo o descarte irregular de resíduos, a poluição das águas e a ausência de práticas educativas voltadas para a sustentabilidade.

Frente a este contexto, propõe-se um conjunto de ações de ecopedagogia, educação ambiental, reflorestamento simbólico e atividades integrativas com escolas, crianças, jovens e famílias, voltadas à ressignificação das relações com o território e a natureza, contribuindo para a reconstrução dos vínculos culturais e socioambientais dessas comunidades.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

META 1: Mobilizar e sensibilizar crianças, jovens e famílias das comunidades do entorno da Lagoa Mundaú para práticas de educação ambiental e ecopedagogia.
Atividades vinculadas:

- Oficinas nas escolas e associações comunitárias;

- Palestras e rodas de conversa sobre meio ambiente e pertencimento;

- Caminhadas e trilhas educativas ao redor da Lagoa Mundaú.

META 2: Realizar ações de reflorestamento simbólico e intervenção ambiental comunitária.
Atividades vinculadas:

- Plantio simbólico de mudas nativas em áreas comunitárias;

- Criação e manutenção de viveiros educativos;

- Pintura de murais e ações artísticas de valorização ambiental.

META 3: Produzir e disseminar materiais educativos e de comunicação comunitária sobre educação ambiental e reconexão com o território.
Atividades vinculadas:

- Produção de cartilhas, vídeos e podcasts;

- Campanhas em mídias comunitárias e redes sociais;

- Exposição final dos resultados e boas práticas.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Receitas | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 120.000,00 |  |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 8.000,00 |  |
| Total | 128.000,00 |  |
| Despesas |  | Valor (R$) |
| Coordenação Técnica e Pedagógica |  | 25.000,00 |
| Oficinas, Materiais Pedagógicos e Didáticos |  | 20.000,00 |
| Logística, Transporte e Alimentação (Eventos) |  | 18.000,00 |
| Produção de Materiais de Comunicação |  | 15.000,00 |
| Ações de Reflorestamento e Intervenção Artística |  | 30.000,00 |
| Infraestrutura Básica e Equipamentos |  | 10.000,00 |
| Total |  | 128.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

A execução será realizada pela OSC proponente (ex: SOS Pet Pinheiro), em articulação com escolas públicas, associações comunitárias e coletivos de cultura popular. As atividades seguirão uma metodologia participativa, que valoriza a troca de saberes entre gerações e a integração entre cultura popular e práticas ambientais.

Serão estabelecidos cronogramas claros, com relatórios mensais de atividades, registros fotográficos, atas de reuniões e relatórios técnicos para acompanhamento e avaliação. As metas serão acompanhadas por indicadores quantitativos e qualitativos, com participação da comunidade no processo de monitoramento.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | 200 pessoas sensibilizadas em atividades educativas | Listas de presença, fotos, relatos |
| Meta 2 | 500 mudas plantadas; 2 viveiros comunitários implantados | Relatórios, registros fotográficos |
| Meta 3 | 500 materiais distribuídos; 3 produtos de mídia produzidos | Exemplares, links, materiais físicos |

Além disso, serão utilizados instrumentos de avaliação qualitativa (entrevistas, rodas de conversa, depoimentos) para aferir o impacto no fortalecimento dos vínculos entre comunidade e meio ambiente.

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) | Categoria de despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Mobilização inicial / Planejamento / Alinhamento com escolas e associações | Acordos firmados / Agenda definida | 20.000,00 | Coordenação / Logística / Comunicação |
| Mês 2 | Início das oficinas e rodas de conversa / Ações de sensibilização | 4 oficinas / 100 pessoas sensibilizadas | 20.000,00 | Oficinas / Materiais / Transporte / Alimentação |
| Mês 3 | Trilhas educativas / Ações comunitárias / Início dos viveiros | 100 participantes / 1 viveiro iniciado / 100 mudas plantadas | 20.000,00 | Oficinas / Materiais / Reflorestamento / Logística |
| Mês 4 | Ações de reflorestamento e intervenções artísticas | 1 viveiro concluído / 200 mudas / 2 murais | 25.000,00 | Reflorestamento / Materiais / Artistas / Logística |
| Mês 5 | Produção e circulação de materiais educativos (cartilhas, podcasts, vídeos) | 500 materiais distribuídos / 2 mídias publicadas | 20.000,00 | Comunicação / Materiais / RH |
| Mês 6 | Exposição final / Divulgação de resultados / Avaliação das atividades | Exposição final / 500 pessoas alcançadas pelas ações de mídia | 23.000,00 | Comunicação / Evento / Logística / Coordenação |
| Total |  | Metas todas cumpridas conforme planejamento | 128.000,00 | Conforme descrito acima |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilização inicial e planejamento | X |  |  |  |  |  |
| Oficinas e rodas de conversa com escolas e associações |  | X | X |  |  |  |
| Trilhas educativas e ações comunitárias |  |  | X |  |  |  |
| Implantação de viveiros e plantio de mudas |  |  | X | X |  |  |
| Intervenções artísticas e ambientais (murais, reflorestamento simbólico) |  |  |  | X |  |  |
| Produção e circulação de materiais educativos (cartilhas, podcasts) |  |  |  |  | X |  |
| Exposição final e divulgação pública dos resultados |  |  |  |  |  | X |
| Comunicação contínua nas redes e mídias comunitárias | X | X | X | X | X | X |
| Monitoramento, avaliação e relatórios |  | X |  | X |  | X |