6. Projeto Justiça e Território: Orientação Popular em Direitos

Área(s): Direitos Humanos, Acesso à Justiça, Assistência Social
Exemplo de OSCs indicadas: Instituto de Preservação dos Direitos Humanos
Descrição:
Atendimentos e ações de orientação jurídica comunitária sobre reparações, regularização documental e acesso a políticas públicas, com linguagem acessível e metodologia territorializada.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

As comunidades afetadas pelo afundamento do solo em Maceió/AL convivem com múltiplos desafios decorrentes desse desastre socioambiental: perdas materiais, remoções forçadas, rompimento de vínculos sociais e a dificuldade de acesso a informações claras sobre seus direitos. Muitas famílias encontram barreiras na busca por reparação, indenizações, regularização documental, habitação e outros serviços essenciais.

O acesso à informação qualificada e à justiça é limitado para a maior parte dessas pessoas, especialmente para mulheres, idosos e populações vulneráveis. O distanciamento das instituições e a burocracia agravam essas dificuldades, gerando desinformação, insegurança e violação de direitos.

Neste contexto, o projeto propõe ações descentralizadas e territorializadas de orientação jurídica popular, com foco na linguagem acessível, na escuta qualificada e na promoção de direitos, contribuindo para fortalecer o protagonismo das comunidades e o acesso efetivo à justiça e às políticas públicas.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

META 1: Realizar atendimentos comunitários de orientação jurídica e cidadania para moradores das áreas atingidas.
Atividades vinculadas:

- Mutirões de orientação jurídica e social nas comunidades;

- Atendimentos individuais e familiares sobre documentação, reparação e acesso a políticas públicas;

- Encaminhamentos e articulação com a rede de serviços públicos.

META 2: Produzir e disseminar materiais educativos em linguagem acessível sobre direitos e acesso à justiça.
Atividades vinculadas:

- Criação de cartilhas, vídeos e peças informativas;

- Produção de podcasts e conteúdos digitais educativos;

- Campanhas comunitárias de informação e conscientização.

META 3: Formar agentes populares em direitos para multiplicação da informação e fortalecimento das redes locais.
Atividades vinculadas:

- Oficinas formativas sobre direitos sociais, moradia, saúde, reparações e políticas públicas;

- Criação de núcleos comunitários de informação e apoio jurídico popular;

- Acompanhamento e fortalecimento das iniciativas territoriais.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Receitas | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 130.000,00 |  |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 10.000,00 |  |
| Total | 140.000,00 |  |
| Despesas |  | Valor (R$) |
| Coordenação Técnica e Jurídica |  | 35.000,00 |
| Oficinas, Materiais Didáticos e Produção de Conteúdo |  | 20.000,00 |
| Mutirões e Logística de Atendimentos |  | 25.000,00 |
| Apoio a Núcleos Comunitários |  | 30.000,00 |
| Comunicação e Divulgação |  | 10.000,00 |
| Infraestrutura Básica e Equipamentos |  | 20.000,00 |
| Total |  | 140.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

A execução será realizada diretamente pela OSC proponente (Instituto de Preservação dos Direitos Humanos ou similar), por meio de equipe técnica composta por profissionais das áreas jurídica, social e de comunicação comunitária. A atuação priorizará a aproximação com os territórios e a realização das atividades nos espaços comunitários (escolas, igrejas, associações de moradores, praças públicas).

Haverá acompanhamento contínuo das ações, com cronograma detalhado, relatórios mensais de atividades, registros fotográficos e documentais, bem como prestação de contas parcial e final. As atividades terão caráter pedagógico, acessível e participativo, sempre considerando as especificidades culturais e sociais das comunidades atendidas.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | 500 pessoas atendidas em mutirões e atendimentos individuais | Listas de presença, fichas de atendimento |
| Meta 2 | 1.000 materiais produzidos e distribuídos; 3 campanhas realizadas | Exemplares, links, fotos, relatórios |
| Meta 3 | 30 agentes populares formados; 5 núcleos comunitários ativos | Certificados, listas de presença, atas de reuniões |

Serão utilizados também depoimentos, entrevistas e registros das ações para aferir a qualidade do impacto na democratização da informação e no fortalecimento das comunidades atendidas.

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) | Categoria de despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Planejamento, articulação territorial, contratação da equipe | Núcleos e territórios definidos / Equipe contratada | 25.000,00 | Coordenação / Infraestrutura / Comunicação |
| Mês 2 | Início dos mutirões de atendimento comunitário e oficinas de formação | 100 pessoas atendidas / 2 oficinas realizadas | 20.000,00 | Logística / Oficinas / Produção de materiais |
| Mês 3 | Continuidade dos atendimentos / Produção de materiais / Campanhas informativas | 150 pessoas atendidas / 500 materiais produzidos | 25.000,00 | Oficinas / Mutirões / Comunicação / Materiais |
| Mês 4 | Ampliação dos mutirões / Criação de núcleos comunitários / Formação contínua | 150 atendimentos / 3 núcleos formados / 10 agentes formados | 25.000,00 | Apoio a Núcleos / Logística / Comunicação |
| Mês 5 | Realização de novas campanhas / Consolidação dos núcleos / Atendimento contínuo | 100 atendimentos / 3 campanhas realizadas / 20 agentes formados | 20.000,00 | Comunicação / Oficinas / Núcleos / Logística |
| Mês 6 | Encerramento das atividades / Exposição de resultados / Avaliação final | 100 atendimentos / 5 núcleos ativos / 30 agentes formados | 25.000,00 | Relatórios / Avaliação / Comunicação / Coordenação |
| Total |  | Metas todas cumpridas conforme planejamento | 140.000,00 | Conforme descrito acima |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento inicial, articulação territorial e contratação da equipe | X |  |  |  |  |  |
| Mutirões de atendimento comunitário |  | X | X | X | X | X |
| Oficinas de formação para agentes populares |  | X | X | X | X |  |
| Criação e fortalecimento de núcleos comunitários |  |  |  | X | X | X |
| Produção e distribuição de materiais educativos (cartilhas, vídeos, podcasts) |  |  | X |  |  |  |
| Realização de campanhas comunitárias (redes, rádios, eventos) |  |  | X |  | X |  |
| Encerramento, exposição dos resultados e avaliação final |  |  |  |  |  | X |
| Comunicação contínua nas redes e mídias comunitárias | X | X | X | X | X | X |
| Monitoramento, avaliação e relatórios |  | X |  | X |  | X |