7. Projeto Arte e Cura: Reparação pelo Corpo e pela Palavra

Área(s): Cultura, Saúde, Educação
Exemplo de OSCs indicadas: Coletivo Perambularte, Alvorada
Descrição:
Vivências artísticas com teatro, música, dança e escrita criativa voltadas para a expressão das dores e afetos relacionados ao desastre, com foco em processos terapêuticos coletivos.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

As populações atingidas pelo afundamento do solo em Maceió/AL enfrentam, além dos prejuízos materiais e da ruptura dos vínculos territoriais, um forte impacto na saúde mental e emocional. A experiência do deslocamento forçado, das perdas simbólicas e das incertezas futuras repercute diretamente no corpo e na subjetividade das pessoas, que sofrem com sentimentos de tristeza, ansiedade, isolamento e desamparo.

Nesse contexto, práticas artísticas e culturais se apresentam como ferramentas potentes para a escuta, a expressão e a elaboração dessas dores coletivas, contribuindo para a reparação simbólica e para o fortalecimento da saúde emocional das comunidades. A arte possibilita a criação de espaços de acolhimento, reconstrução de vínculos e ressignificação das experiências traumáticas por meio do corpo, da palavra e da coletividade.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

META 1: Realizar vivências artísticas terapêuticas com foco na escuta, expressão e acolhimento das dores e afetos relacionados ao desastre.
Atividades vinculadas:

- Oficinas de teatro, música, dança e escrita criativa;

- Rodas de conversa integradas às práticas artísticas;

- Vivências de corpo e movimento com foco no cuidado emocional.

META 2: Produzir ações artísticas abertas à comunidade para compartilhamento das experiências e fortalecimento dos vínculos coletivos.
Atividades vinculadas:

- Apresentações públicas (esquetes, saraus, leituras encenadas, rodas musicais);

- Exposições de textos e produções das oficinas;

- Intervenções culturais em espaços públicos comunitários.

META 3: Promover a formação de facilitadores comunitários em arte e cuidado emocional.
Atividades vinculadas:

- Oficinas de formação para agentes comunitários, professores e artistas locais;

- Criação de núcleos locais de cultura e cuidado;

- Produção e disponibilização de materiais de apoio (cartilhas, vídeos, guias práticos).

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Receitas | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 135.000,00 |  |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 8.000,00 |  |
| Total | 143.000,00 |  |
| Despesas |  | Valor (R$) |
| Coordenação Artística e Terapêutica |  | 35.000,00 |
| Oficinas, Materiais Artísticos e Didáticos |  | 25.000,00 |
| Logística, Locomoção e Alimentação (Vivências) |  | 18.000,00 |
| Produção de Espetáculos e Intervenções |  | 25.000,00 |
| Comunicação e Divulgação das Atividades |  | 10.000,00 |
| Produção de Materiais de Formação e Apoio |  | 20.000,00 |
| Total |  | 143.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

A execução será realizada pela OSC proponente (Coletivo Perambularte ou similar), com equipe composta por profissionais das áreas de artes cênicas, música, dança, literatura e psicologia social. As atividades serão realizadas de forma itinerante nos territórios atingidos, em escolas, centros comunitários e espaços públicos, respeitando as especificidades culturais e afetivas de cada comunidade.

Serão utilizados métodos participativos e acolhedores, com foco na valorização das expressões locais e no fortalecimento dos laços comunitários. O acompanhamento das atividades incluirá registro sistemático (fotos, vídeos, relatórios), cronogramas detalhados e prestação de contas periódica. Haverá monitoramento contínuo dos resultados com base nos indicadores estabelecidos.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | 300 pessoas participantes em oficinas e vivências artísticas | Listas de presença, fotos, relatórios |
| Meta 2 | 6 eventos públicos realizados com participação comunitária | Registros audiovisuais, materiais produzidos |
| Meta 3 | 20 facilitadores comunitários formados; 2 núcleos criados | Certificados, atas, materiais de apoio |

Também serão utilizados relatos, entrevistas e registros das atividades para aferir o impacto subjetivo e comunitário das ações, observando aspectos como fortalecimento de vínculos, autoestima, saúde emocional e participação social.

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) | Categoria de despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Planejamento, articulação territorial, montagem da equipe técnica e artística | Equipe formada / Planejamento das ações concluído | 25.000,00 | Coordenação / Comunicação / Infraestrutura |
| Mês 2 | Início das oficinas artísticas e vivências terapêuticas | 50 pessoas participantes / 2 oficinas realizadas | 20.000,00 | Oficinas / Materiais / Logística |
| Mês 3 | Continuidade das vivências / Produção das intervenções culturais | 100 participantes / Produção de 2 intervenções artísticas | 25.000,00 | Oficinas / Produção artística / Logística |
| Mês 4 | Ampliação das ações / Apresentações públicas / Formação de facilitadores | 100 participantes / 3 eventos públicos / 10 formadores | 25.000,00 | Oficinas / Produção / Comunicação / Formação |
| Mês 5 | Consolidação das atividades / Formação contínua / Produção de materiais de apoio | 50 participantes / 2 eventos públicos / Materiais concluídos | 25.000,00 | Formação / Materiais / Logística |
| Mês 6 | Encerramento das atividades / Avaliação / Exposição final dos resultados | 300 participantes atingidos / Núcleos criados / Avaliação | 23.000,00 | Relatórios / Avaliação / Comunicação / Coordenação |
| Total |  | Metas cumpridas conforme planejamento | 143.000,00 | Conforme descrito acima |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento inicial, articulação e contratação da equipe | X |  |  |  |  |  |
| Oficinas artísticas (teatro, música, dança, escrita criativa) |  | X | X | X | X |  |
| Vivências de corpo e movimento / Rodas de conversa |  | X | X | X | X |  |
| Produção e realização de apresentações públicas / intervenções artísticas |  |  | X | X | X |  |
| Formação de facilitadores comunitários |  |  |  | X | X |  |
| Produção de materiais de apoio (cartilhas, vídeos, guias) |  |  |  |  | X |  |
| Encerramento, exposição de resultados e avaliação final |  |  |  |  |  | X |
| Comunicação contínua nas redes e mídias comunitárias | X | X | X | X | X | X |
| Monitoramento, avaliação e relatórios |  | X |  | X |  | X |