8. Projeto Mapas da Dor e da Resistência

Área(s): Pesquisa Participativa, Memória, Planejamento Comunitário
Exemplo de OSCs indicadas: ProHumanos, Associação de Moradores
Descrição:
Produção de mapas afetivos com a participação dos moradores, identificando locais de perda, resistência e esperança, para fins de incidência política e reconhecimento das múltiplas formas de dano vivenciadas.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

O afundamento do solo em Maceió/AL causou impactos profundos não apenas materiais, mas também emocionais, simbólicos e afetivos nos territórios atingidos. Moradores vivenciam perdas sucessivas: de suas casas, de seus laços comunitários, de seus espaços de memória, convivência e pertencimento. Ao mesmo tempo, resistem, se reconstroem e buscam manter viva a história e a dignidade de seus territórios, ainda que sob forte vulnerabilidade social e urbana.

No entanto, as formas tradicionais de diagnóstico e planejamento não costumam captar essas dimensões subjetivas e afetivas do território, essenciais para garantir uma reparação justa, integral e baseada nas vivências das próprias comunidades. Assim, este projeto propõe metodologias participativas e sensíveis para mapear as perdas, as resistências e as esperanças, dando visibilidade às múltiplas formas de dano e fortalecendo a capacidade das comunidades de incidir politicamente sobre seus direitos e seu futuro.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

META 1: Promover encontros comunitários para escuta, memória e elaboração coletiva dos impactos e resistências vividos pelas populações atingidas.
Atividades vinculadas:

- Oficinas participativas com moradores (roda de memórias, cartografias afetivas, dinâmicas de escuta);

- Registro audiovisual e textual das narrativas;

- Elaboração coletiva dos mapas preliminares.

META 2: Produzir materiais cartográficos, audiovisuais e textuais que expressem as dores, as resistências e as esperanças das comunidades.
Atividades vinculadas:

- Sistematização das informações em mapas afetivos (digitais e físicos);

- Produção de vídeos curtos e relatos ilustrados;

- Elaboração de exposições e materiais de divulgação.

META 3: Realizar ações de devolutiva e incidência pública, fortalecendo a participação das comunidades no debate sobre reparação e futuro.
Atividades vinculadas:

- Realização de exposições comunitárias e públicas;

- Rodas de diálogo com gestores públicos, órgãos de justiça e universidades;

- Produção de relatórios e apresentação de resultados às instituições e movimentos sociais.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Receitas | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 125.000,00 |  |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 10.000,00 |  |
| Total | 135.000,00 |  |
| Despesas |  | Valor (R$) |
| Coordenação Técnica e Metodológica |  | 30.000,00 |
| Oficinas, Materiais e Recursos Pedagógicos |  | 20.000,00 |
| Registro Audiovisual, Design e Produção de Materiais |  | 25.000,00 |
| Logística, Transporte e Alimentação (Encontros) |  | 20.000,00 |
| Exposições, Eventos Públicos e Divulgação |  | 20.000,00 |
| Comunicação, Relatórios e Infraestrutura Técnica |  | 20.000,00 |
| Total |  | 135.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

O projeto será executado pela OSC proponente (ex.: ProHumanos ou Associação de Moradores) por meio de equipe composta por profissionais das áreas de ciências sociais, urbanismo, artes visuais, psicologia comunitária e comunicação popular. As atividades serão realizadas de forma participativa, respeitando as dinâmicas dos territórios e priorizando a escuta e o protagonismo das pessoas atingidas.

As ações serão planejadas e acompanhadas por cronograma detalhado, com relatórios sistemáticos, registros visuais e produções concretas (mapas, vídeos, publicações). A articulação com universidades, órgãos públicos, movimentos sociais e instituições de justiça fortalecerá a legitimidade e a incidência dos resultados produzidos.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | 10 oficinas realizadas com participação média de 30 pessoas cada | Listas de presença, fotos, atas |
| Meta 2 | 5 mapas afetivos produzidos; 5 vídeos curtos finalizados | Produtos entregues, links, imagens |
| Meta 3 | 3 exposições realizadas; 5 rodas de diálogo com instituições | Relatórios, registros audiovisuais, materiais produzidos |

Também serão utilizados depoimentos, entrevistas e materiais das próprias comunidades como elementos qualitativos de aferição dos impactos, considerando o fortalecimento dos vínculos comunitários, o reconhecimento das perdas e a ampliação das formas de resistência e incidência.

6. Cronograma Físico-Financeiro Detalhado (6 meses)

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) | Categoria de despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Planejamento, articulação comunitária e montagem da equipe técnica | Planejamento concluído / equipe contratada | 20.000,00 | Coordenação / Comunicação / Infraestrutura |
| Mês 2 | Realização das primeiras oficinas participativas e rodas de memória | 3 oficinas realizadas / 90 participantes | 20.000,00 | Oficinas / Logística / Alimentação |
| Mês 3 | Registro audiovisual / Produção dos primeiros mapas afetivos | 2 mapas preliminares / registros concluídos | 25.000,00 | Produção audiovisual / Materiais pedagógicos |
| Mês 4 | Continuidade das oficinas / Finalização dos materiais cartográficos e audiovisuais | 4 oficinas realizadas / 3 mapas e 3 vídeos produzidos | 25.000,00 | Oficinas / Design / Produção de materiais |
| Mês 5 | Realização das exposições comunitárias / Rodas com instituições | 2 exposições / 2 rodas de diálogo realizadas | 25.000,00 | Exposição / Logística / Alimentação / Comunicação |
| Mês 6 | Encerramento, devolutiva pública e produção dos relatórios finais | 1 exposição / relatório entregue / articulação finalizada | 20.000,00 | Comunicação / Relatórios / Coordenação |
| Total |  | Metas cumpridas conforme planejamento | 135.000,00 | Conforme descrito acima |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividades / Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento inicial, articulação comunitária e montagem da equipe | X |  |  |  |  |  |
| Realização de oficinas participativas e rodas de memória |  | X | X | X |  |  |
| Produção de mapas afetivos (digitais e físicos) |  |  | X | X |  |  |
| Produção de vídeos e materiais textuais |  |  | X | X |  |  |
| Organização e realização de exposições comunitárias |  |  |  |  | X | X |
| Rodas de diálogo com gestores, justiça e universidades |  |  |  |  | X | X |
| Produção de relatórios e devolutiva final |  |  |  |  |  | X |
| Comunicação contínua e mobilização nas redes e mídias comunitárias | X | X | X | X | X | X |
| Monitoramento, avaliação e registro sistemático das ações |  | X | X | X | X | X |