(9). Projeto Observatório Comunitário da Reparação (OCR)

Área(s): Transparência e Controle Social; Educação Popular; Participação Comunitária; Comunicação Cidadã.

Exemplo de OSCs indicadas: Instituto Verde Alagoas, Associação Beneficente Santa Lúcia, Quintal Cultural, CEAMI – Centro de Educação Ambiental e Mobilização Integrada.

Descrição: O projeto propõe a criação de um Observatório Comunitário da Reparação, em formato híbrido (presencial e digital), para sistematizar, traduzir e divulgar informações sobre o processo de reparação extrapatrimonial, reduzindo assimetrias de informação e fortalecendo o controle social. Prevê instalação de hubs de informação em territórios, produção de boletins bimestrais em linguagem simples, micro capacitações de lideranças e um painel público atualizado trimestralmente.

Este projeto atende ao Objetivo 3 do Projeto 3 – Desenvolvimento Institucional de Organizações da Sociedade Civil referente ao edital Nosso Chão, Nossa Terra MCZ|24035|2024001:

Objetivo 3: Promover a sustentabilidade das OSCs, incentivando práticas de captação de recursos, desenvolvimento de parcerias e inovação social

O modelo de projeto aqui proposto é baseado na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

Seção VII, Art. 22, incisos I, II, IIA, III, IV,

1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

As comunidades atingidas pelo desastre da Braskem enfrentam baixa disponibilidade de informação clara e acessível sobre seus direitos e os passos do processo de reparação. Há desconfiança em relação às instituições e baixa participação em espaços de controle social. A criação do observatório visa promover maior transparência e engajamento, fortalecendo a cidadania.

2. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

Meta 1: Implantar 3 hubs comunitários de informação.
Atividades: diagnóstico participativo, mobilização comunitária, instalação física e divulgação.

Meta 2: Publicar 6 boletins bimestrais em linguagem cidadã.
Atividades: coleta de dados, curadoria de conteúdo, design, impressão e distribuição.

Meta 3: Formar 30 lideranças em monitoramento social.
Atividades: planejar e executar 4 micro capacitações, construir painel público de indicadores.

3. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

| Receitas | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Recurso público pretendido (parceria) | 120.000,00 |
| Contrapartida da OSC (não financeira) | 15.000,00 |
| Total | 135.000,00 |
| Despesas | Valor (R$) |
| Coordenação Técnica e Metodológica | 36.000,00 |
| Oficinas, Materiais e Recursos Pedagógicos | 24.000,00 |
| Registro Audiovisual, Design e Produção de Materiais | 15.000,00 |
| Logística, Transporte e Alimentação (Encontros) | 18.000,00 |
| Exposições, Eventos Públicos e Divulgação | 12.000,00 |
| Comunicação, Relatórios e Infraestrutura Técnica | 15.000,00 |
| Total | 120.000,00 |

4. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

As atividades serão conduzidas por equipe técnica e facilitadores locais, com acompanhamento da coordenação do P3. As metas serão aferidas bimestralmente e os resultados divulgados à comunidade por meio dos boletins e do painel público.

5. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

| Meta | Indicadores | Forma de Verificação |
| --- | --- | --- |
| Meta 1: Implantar 3 hubs comunitários | Número de hubs em funcionamento | Relatórios fotográficos, atas de inauguração |
| Meta 2: Publicar 6 boletins bimestrais | Quantidade de boletins publicados | Cópias digitais e físicas, registros de distribuição |
| Meta 3: Formar 30 lideranças | Número de participantes certificados | Listas de presença, certificados emitidos |

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO (12 meses)

| Mês | Atividades principais | Metas físicas previstas | Despesa estimada (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1-2 | Mobilização comunitária, diagnóstico participativo, instalação e inauguração dos 3 hubs | 3 hubs implantados e em funcionamento | 40.000,00 |
| Mês 3-12 | Operação dos hubs, atendimento contínuo, produção e distribuição de boletins, atualização do painel público | 6 boletins publicados, painel atualizado trimestralmente, registros de atendimento nos hubs | 70.000,00 |
| Mês 4, 6, 8, 10 | Realização de 4 microcapacitações e acompanhamento das lideranças formadas | 30 lideranças capacitadas e certificadas | 10.000,00 |
| Total | Execução de todas as atividades planejadas ao longo de 12 meses | Metas cumpridas conforme planejamento | 120.000,00 |

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES